TÓM TẮT LUỒNG CHAT
APS - S&OP - KHO - SẢN XUẤT

Hệ thống việc cần làm thực tiễn D7 - D14 - D21 - D30

Phạm vi: Tổng hợp từ file luồng chat được cung cấp về 2 biên bản họp S&OP ngày 15/6 và APS-MES-WMS ngày 16/6. Tài liệu chỉ dùng nội dung có trong file, không bổ sung dữ liệu ngoài luồng, không tự bịa số liệu.

Nguyên tắc trình bày: Tách rõ 3 lớp: nội dung CEO đã nêu/chốt (Fact) - nội dung tư vấn/đề xuất - giả định cần xác nhận. Các thuật ngữ tiếng Anh không thuộc nhóm cơ bản được giữ song ngữ tiếng Việt.

# 1. Tóm tắt điều hành

Luồng chat chốt một hướng triển khai thực tế: chưa làm phần mềm trước; phải làm rõ dữ liệu, quy trình, Form, trách nhiệm và cách vận hành thực tế trước. Khi chạy ổn bằng Excel và hiện trường thì mới số hóa lên Bravo, APS, MES, WMS.

Vấn đề lớn không chỉ là phần mềm APS hay WMS, mà là Data Foundation (Nền tảng dữ liệu), Process Foundation (Nền tảng quy trình) và Governance (Cơ chế quản trị).

Nếu triển khai APS ngay khi dữ liệu, quy trình, kho, Form và trách nhiệm chưa rõ thì sẽ thành “APS hóa sự hỗn loạn”.

D7-D30 không phải làm xong phần mềm; mục tiêu là xây nền tảng quản trị vận hành chuẩn cho GSP.

CEO sẽ nghe báo cáo của các OC từ D7, D14 để phản biện logic, khả năng triển khai và kết quả chạy thử.

# 2. Lớp 1 - Nội dung CEO đã nêu/chốt (Fact)

Từ 2 biên bản họp S&OP ngày 15/6 và APS-MES-WMS ngày 16/6, cần hệ thống lại việc cần làm thực tiễn từng bước cho APS, S&OP, kho, sản xuất, biểu mẫu, thu thập dữ liệu, viết quy trình mới, so sánh cũ - mới, mục tiêu và kế hoạch hành động.

Chưa làm phần mềm trước. Phải làm rõ dữ liệu, quy trình, biểu mẫu, trách nhiệm và cách vận hành thực tế trước.

Bravo được coi là nguồn dữ liệu gốc trong giai đoạn hiện tại; dữ liệu hiện trường bổ sung để giải thích nguyên nhân vận hành.

Các lỗi/vấn đề được nêu trong luồng gồm: BOM sai, tồn kho sai, tồn phôi sai, Transfer GS1-GS5 sai, mã vật tư không đồng nhất, chốt số không thống nhất.

Kho không chỉ là nơi chứa hàng; kho phải là Buffer (Kho đệm) và là bộ điều tiết giữa khách hàng, DO, kho TP, kho BTP và sản xuất.

D7 = Hiểu đúng; D14 = Chạy thử; D21 = Chạy thật; D30 = Chuẩn hóa và ban hành.

Không triển khai APS, WMS, MES trước khi quy trình và Form chạy ổn định bằng Excel ít nhất 2 tuần.

OC chịu kết quả vận hành; Co-Owner (Đồng chủ trì) xây dựng hệ thống; TO review (rà soát), hỗ trợ, giám sát; CEO nghe báo cáo, phản biện logic và quyết định.

Mỗi OC phải lập Action Plan (Kế hoạch hành động), phân công xuống từng thành viên và gửi kế hoạch D7 trong ngày mai để TO hỗ trợ, tháo gỡ và theo dõi.

# 3. Lớp 2 - Nội dung tư vấn/đề xuất trong luồng

## 3.1. Mô hình triển khai 4 tầng

| Tầng | Phạm vi | Mục tiêu | Mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Foundation (Nền tảng dữ liệu) | Bravo trở thành Single Source of Truth (Nguồn dữ liệu gốc duy nhất). Xử lý BOM sai, tồn kho sai, tồn phôi sai, Transfer GS1-GS5 sai, mã vật tư không đồng nhất, chốt số không thống nhất. | D7-D30 |
| 2 | Warehouse Foundation (Nền tảng kho) | Biết hàng ở đâu, bao nhiêu, khi nào đầy, khi nào thiếu. Thiết kế kho như Buffer (Kho đệm), có layout (sơ đồ mặt bằng), vị trí, sức chứa, luồng vào/ra. | D7-D30 |
| 3 | S&OP Foundation (Nền tảng S&OP) | Chuyển từ quy trình bị động Sales (Kinh doanh) -> nhận đơn -> kế hoạch -> sản xuất sang Forecast (Dự báo) -> S&OP -> APS -> kế hoạch -> sản xuất -> kho -> DO. | D14-D45 |
| 4 | APS Foundation (Nền tảng APS) | Chỉ làm khi 3 tầng trên ổn. Thiết kế Push/Pull (Kéo/đẩy), Capacity Planning (Hoạch định năng lực), Constraint Report (Báo cáo điểm nghẽn), Re-Planning Log (Nhật ký tái lập kế hoạch). | D30-D60 |

## 3.2. 12 Form cần xây và phân công

| Nhóm | Form | Nội dung trong luồng | OC/Người xây |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 1. Inventory Closing (Chốt tồn kho) | Chốt TP, BTP, phôi, tờ in, NVL chính; Daily Inventory Closing (Chốt tồn kho ngày); tần suất 16h hàng ngày. | Hường; phối hợp Luân GS5, Kho GS1, Kho GS6 |
| Data | 2. Inventory Accuracy (Độ chính xác tồn kho) | Theo dõi tồn hệ thống, tồn thực tế, chênh lệch, Root Cause (Nguyên nhân gốc). KPI nêu trong luồng: Accuracy (Độ chính xác) >= 98%. | Hường |
| Data | 3. BOM Accuracy (Độ chính xác BOM) | Kiểm soát độ đúng của BOM, phục vụ Clean Data (Làm sạch dữ liệu), BOM Master (BOM chuẩn), Item Master (Mã hàng chuẩn), Inventory Master (Tồn kho chuẩn). | Hường |
| Kho | 4. Warehouse Capacity (Sức chứa kho) | Báo cáo diện tích, pallet tối đa, pallet hiện có, % đầy kho; ngày nào cũng cập nhật. | Luân |
| Kho | 5. Warehouse Location (Vị trí kho) | Sơ đồ vị trí kho; mỗi pallet có QR Code, vị trí, mã hàng, số lượng. | Luân |
| Kho | 6. Transfer Tracking (Theo dõi chuyển kho) | Theo dõi xuất, nhận, chưa nhận, sai lệch trong Transfer GS1-GS5-GS6. | Luân |
| S&OP | 7. Forecast Report (Báo cáo dự báo) | Top 15 khách hàng lớn nhất; theo dõi Forecast (Dự báo), PO, DO, sai lệch. | Duy Mạnh |
| S&OP | 8. Forecast Accuracy (Độ chính xác dự báo) | Theo dõi Forecast (Dự báo) vs Actual; KPI trong luồng: >= 80%. | Duy Mạnh |
| S&OP | 9. Customer Priority Matrix (Ma trận ưu tiên khách hàng) | Ma trận ưu tiên khách hàng. Luồng nêu nhóm A gồm Samsung, Canon, Hanwha...; nhóm B, nhóm C cần hoàn thiện bằng dữ liệu thật. | Duy Mạnh |
| APS | 10. Capacity Planning (Hoạch định năng lực) | Theo dõi công suất máy, tải máy, năng lực ngoài, tồn kho; phục vụ APS Weekly Capacity Planning (Kế hoạch năng lực tuần). | Thành |
| APS | 11. Constraint Report (Báo cáo điểm nghẽn) | Theo dõi máy nghẽn, kho nghẽn, nhân lực nghẽn, vật tư nghẽn. | Thành |
| APS | 12. Re-Planning Log (Nhật ký tái lập kế hoạch) | Mỗi lần đổi kế hoạch phải ghi lý do, người yêu cầu, chi phí, tác động, người duyệt. | Thành; phần vận hành Re-Planning (Tái lập kế hoạch) do Hưng/ Duy Mạnh chịu trách nhiệm theo luồng |

## 3.3. Cơ cấu dự án APS - S&OP - WMS

| Nhóm | OC | Co-Owner | TO Review (Rà soát) |
| --- | --- | --- | --- |
| S&OP | Duy Mạnh | Hưng | Hương |
| APS | Thành | Duy Mạnh | Sơn |
| WMS/Kho | Luân | Thành | Lâm |
| Data/Bravo | Hường | Cường | Toản |
| Layout (Sơ đồ mặt bằng) Kho | Thành | Hào, Lam | Lâm |
| Push-Pull (Kéo-đẩy) Production (SX Kéo-Đẩy) | Hưng | Thành | Trinh |
| DO/Logistics (Giao hàng) | Ly | Hường | Toản |

## 3.4. 12 quy trình cần viết lại - đủ OC, Co-Owner, Review (Rà soát), Ban hành

| Mã | Quy trình | OC | Co-Owner | Review (Rà soát) | Ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QT-01 | S&OP Process (Quy trình S&OP) | Duy Mạnh | Hưng | Hương | Thuỷ |
| QT-02 | Forecast Management (Quản lý dự báo) | Duy Mạnh | Ly | Hương | Thuỷ |
| QT-03 | Inventory Policy (Chính sách tồn kho) | Duy Mạnh | Luân | Toản |  |
| QT-04 | Capacity Planning (Hoạch định năng lực) | Thành | Hào, Lam | Sơn |  |
| QT-05 | Production Scheduling (Lập lịch sản xuất) | Hưng | Thành | Sơn |  |
| QT-06 | Re-Planning (Tái lập kế hoạch) | Hưng | Duy Mạnh | Sơn |  |
| QT-07 | Warehouse Management (Quản lý kho) | Luân | Thành | Lâm |  |
| QT-08 | Transfer Management (Chuyển kho GS1-GS5-GS6) | Luân | Hào | Toản |  |
| QT-09 | Location Management (Quản lý vị trí kho) | Thành | Luân | Lâm |  |
| QT-10 | Push-Pull Production (Sản xuất kéo-đẩy) | Hưng | Thành | Trinh |  |
| QT-11 | WIP/BTP Management (Quản lý BTP) | Hưng | Luân | Lâm |  |
| QT-12 | DO Driven Production (Sản xuất theo DO) | Ly | Hưng | Toản |  |

Lưu ý: Chỉ QT-01 và QT-02 có người ban hành là Thuỷ được nêu rõ trong luồng. Các quy trình còn lại chưa ghi người ban hành nên để “Chưa nêu trong luồng”, không tự gán thêm.

## 3.5. Quy trình cũ và quy trình mới cần so sánh

| Mảng | Quy trình cũ/hiện trạng | Quy trình mới theo luồng | Điểm cần đo |
| --- | --- | --- | --- |
| S&OP | Sales (Kinh doanh) -> nhận đơn -> kế hoạch -> sản xuất; rất bị động. | Forecast (Dự báo) -> S&OP -> APS -> kế hoạch -> sản xuất -> kho -> DO. | Forecast Accuracy (Độ chính xác dự báo), OTIF, tồn kho, số lần chữa cháy/chen lệnh. |
| Kho | Kho = nơi chứa hàng. | Kho = Buffer (Kho đệm), bộ điều tiết giữa khách hàng, DO, kho TP, kho BTP, sản xuất. | Capacity (Công suất), % đầy kho, vị trí/QR, Inventory Accuracy (Độ chính xác tồn kho), Aging (Tồn kho tuổi). |
| APS/Sản xuất | SO -> lệnh SX -> máy; Push (Đẩy) toàn bộ. | Push (Đẩy): SO -> máy sóng -> kho phôi -> kho tờ in. Pull (Kéo): DO -> kho TP -> hoàn thiện -> xuất hàng. | Capacity (Công suất), Constraint (Điểm nghẽn), Plan Stability (Độ ổn định kế hoạch), Replan Frequency (Tần suất tái lập kế hoạch). |
| Re-Planning (Tái lập kế hoạch) | Sales (Kinh doanh) -> điện thoại -> Hưng -> chen lệnh -> xưởng; không có đánh giá tác động, người phê duyệt, chi phí, KPI. | Request (Yêu cầu thay đổi) -> Impact Analysis (Phân tích tác động) -> Decision (Phê duyệt) -> Release (Ban hành kế hoạch mới) -> Track (Theo dõi). | Re-Planning Frequency (Tần suất đổi kế hoạch), Emergency Order (Đơn hàng khẩn cấp), Plan Stability (Độ ổn định kế hoạch), Forecast Accuracy (Độ chính xác dự báo). |
| Dữ liệu | BOM, tồn kho, tồn phôi, Transfer (Chuyển kho), mã vật tư, chốt số chưa thống nhất. | Bravo làm gốc; Data Owner (Chủ dữ liệu) chịu trách nhiệm; Form hiện trường giải thích nguyên nhân. | Accuracy (Độ chính xác), deadline (hạn cập nhật) cập nhật, chênh lệch hệ thống/thực tế. |

# 4. Kế hoạch hành động D7 - D14 - D21 - D30

| Mốc | Mục tiêu | Công việc theo luồng | Đầu ra/CEO Review (Rà soát) |
| --- | --- | --- | --- |
| D7 | Hiểu đúng hiện trạng; không viết quy trình dài. | Mỗi OC nộp: AS-IS Process (Quy trình hiện tại), Pain Point (Điểm đau), Top 10 vấn đề, Root Cause (Nguyên nhân gốc), TO-BE Process (Quy trình đề xuất) v0.1 (Quy trình đề xuất v0.1). Hường + Thành + Cường làm Clean Data (Làm sạch dữ liệu), BOM Master (BOM chuẩn), Item Master (Mã hàng chuẩn), Inventory Master (Tồn kho chuẩn). Hưng + Duy Mạnh tổng hợp Top 50 lần chen lệnh/đổi kế hoạch/chữa cháy gần nhất. | CEO nghe lần 1. Mỗi OC trình bày khoảng 15 phút, phản biện khoảng 15 phút. Tổng 6-7 OC chính khoảng 3 giờ. |
| D14 | Chạy thử bằng Excel; chưa cần phần mềm. | Kho chạy thử layout (sơ đồ mặt bằng) mới, QR vị trí, Capacity Report. S&OP chạy thử Forecast (Dự báo), Top khách hàng trọng điểm, chính sách tồn kho. APS chạy thử Capacity Planning (Hoạch định năng lực) và Push/Pull Logic (Logic kéo/đẩy). | CEO hỏi 5 câu: Quy trình mới tốt hơn quy trình cũ ở đâu? KPI nào dùng để đo? Làm tăng OTIF bao nhiêu? Làm giảm tồn kho bao nhiêu? Làm giảm chữa cháy/chen lệnh bao nhiêu? |
| D21 | Chạy thật trong phạm vi hẹp, không áp dụng toàn công ty. | Áp dụng GS5, Samsung, Canon, Hanwha. Theo dõi Forecast Accuracy (Độ chính xác dự báo), Inventory Accuracy (Độ chính xác tồn kho), OTIF, Replan Frequency (Tần suất tái lập kế hoạch). | Hiệu chỉnh logic và mức độ khả thi dựa trên dữ liệu thật. |
| D30 | Chuẩn hóa và ban hành. | Mỗi OC trình Before (Trước), After (Sau), KPI Result (Kết quả KPI), ROI (Hiệu quả), đề xuất số hóa APS/MES/WMS/Bravo. Ban TO phải có 5 tài sản quản trị: Master Data (Dữ liệu chủ), SOP/Process, Form & Report, Inventory Policy (Chính sách tồn kho), APS Logic v1 (Logic APS phiên bản 1). | CEO nghe báo cáo tổng kết; quyết định chuẩn hóa, ban hành và bước số hóa tiếp theo. |

# 5. Phân công chi tiết theo người/nhóm

| Người/Nhóm | Vai trò theo luồng | Việc phải làm | Mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Duy Mạnh | OC S&OP (Sales & Operations Planning - Kế hoạch phối hợp Kinh doanh và Vận hành); Co-Owner (Đồng chủ trì) APS (Advanced Planning & Scheduling - Hoạch định và lập lịch sản xuất nâng cao); Co-Owner Re-Planning (Tái lập kế hoạch). | Xây S&OP Process (Quy trình S&OP), Forecast Management (Quản lý dự báo), Inventory Policy (Chính sách tồn kho); xây Top 15 khách hàng, Forecast (Dự báo), chính sách tồn kho, SLA; cùng Hưng tổng hợp Top 50 lần chen lệnh. | D7-D30 |
| Hưng | OC Production Scheduling (Lập lịch sản xuất), Re-Planning (Tái lập kế hoạch), Push-Pull Production (Sản xuất kéo-đẩy), WIP/BTP Management (Quản lý WIP/BTP - bán thành phẩm/tồn tại công đoạn); Co-Owner S&OP (Sales & Operations Planning - Kế hoạch phối hợp Kinh doanh và Vận hành). | Làm Re-Planning Log (Nhật ký tái lập kế hoạch); tổng hợp Top 50 lần chen lệnh; phân loại Forecast Error (Sai dự báo), Data Error (Sai dữ liệu), BOM Error (Sai BOM), Material Shortage (Thiếu NVL), Machine Capacity (Thiếu công suất máy), Customer Change (Khách thay đổi), Internal Change (Thay đổi nội bộ). | D7-D21 |
| Thành | OC APS (Advanced Planning & Scheduling - Hoạch định và lập lịch sản xuất nâng cao), Capacity Planning (Hoạch định năng lực), Location Management (Quản lý vị trí kho), Layout Kho (Sơ đồ mặt bằng kho); Co-Owner Kho/WMS (Warehouse Management System - Hệ thống quản lý kho). | Thiết kế APS Logic v1 (Logic APS phiên bản 1), Push/Pull Logic (Logic kéo/đẩy), Capacity Planning (Hoạch định năng lực), Constraint Report (Báo cáo điểm nghẽn); cùng Hào/Lam/Luân/Lộc/Cường làm layout (sơ đồ mặt bằng), QR vị trí, mapping (ánh xạ) luồng kho. | D7-D30 |
| Luân | OC WMS/Kho (Warehouse Management System - Hệ thống quản lý kho); Co-Owner Inventory Policy (Chính sách tồn kho), Location Management (Quản lý vị trí kho), WIP/BTP Management (Quản lý WIP/BTP - bán thành phẩm/tồn tại công đoạn). | Xây Inventory Closing (Chốt tồn kho), Inventory Accuracy (Độ chính xác tồn kho), Transfer Tracking (Theo dõi chuyển kho), Warehouse Capacity (Sức chứa kho), Warehouse Location (Vị trí kho); rà soát layout (sơ đồ mặt bằng), sức chứa, vị trí kho. | D7-D21 |
| Hường | OC Data/Bravo (Dữ liệu/Bravo); phối hợp DO/Logistics (DO/Logistics - giao hàng). | Làm Clean Data (Làm sạch dữ liệu), BOM Master (BOM chuẩn), Item Master (Mã hàng chuẩn), Inventory Master (Tồn kho chuẩn); phối hợp Thành + Cường chốt danh mục BOM chuẩn, mã SP chuẩn, mã NVL chuẩn, khách hàng chuẩn; hỗ trợ dữ liệu Bravo. | D7-D21 |
| Cường | Co-Owner Data/Bravo (Dữ liệu/Bravo); hỗ trợ dữ liệu, kho, APS (Advanced Planning & Scheduling - Hoạch định và lập lịch sản xuất nâng cao). | Hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu, Form, đối chiếu Bravo; phối hợp Thành + Lộc hoàn thành layout (sơ đồ mặt bằng) GS1, GS5, GS6 theo luồng. | D7-D21 |
| Hào | Co-Owner Capacity Planning (Hoạch định năng lực); phối hợp layout (sơ đồ mặt bằng). | Cùng Thành, Lam, Luân làm layout (sơ đồ mặt bằng) kho, QR vị trí, mapping (ánh xạ) luồng kho, báo cáo sức chứa. | D14 |
| Lam | Co-Owner Capacity Planning (Hoạch định năng lực); phối hợp layout (sơ đồ mặt bằng). | Cùng Thành, Hào, Luân làm layout (sơ đồ mặt bằng) kho, QR vị trí, mapping (ánh xạ) luồng kho, báo cáo sức chứa. | D14 |
| Ly | OC DO Driven Production (Sản xuất theo DO); Co-Owner Forecast Management (Quản lý dự báo); OC DO/Logistics (DO/Logistics - giao hàng). | Phối hợp Forecast (Dự báo), PO, DO, dữ liệu khách hàng; xây phần DO Driven Production (Sản xuất theo DO) và DO/Logistics (DO/Logistics - giao hàng). | D7-D14 |
| Hương | TO Review (Rà soát) S&OP (Sales & Operations Planning - Kế hoạch phối hợp Kinh doanh và Vận hành). | Review (Rà soát) S&OP Process (Quy trình S&OP), Forecast Management (Quản lý dự báo); phản biện logic và chất lượng đầu ra. | D7-D14 |
| Sơn | TO Review (Rà soát) APS (Advanced Planning & Scheduling - Hoạch định và lập lịch sản xuất nâng cao), Production Scheduling (Lập lịch sản xuất), Re-Planning (Tái lập kế hoạch). | Review (Rà soát) APS (Advanced Planning & Scheduling - Hoạch định và lập lịch sản xuất nâng cao), Capacity Planning (Hoạch định năng lực), Production Scheduling (Lập lịch sản xuất), Re-Planning (Tái lập kế hoạch); hỗ trợ Action Plan (Kế hoạch hành động) và theo dõi triển khai. | D7-D30 |
| Lâm | TO Review (Rà soát) WMS/Kho (Warehouse Management System - Hệ thống quản lý kho), Layout (Sơ đồ mặt bằng), WIP/BTP Management (Quản lý WIP/BTP - bán thành phẩm/tồn tại công đoạn). | Review (Rà soát) Warehouse Management (Quản lý kho), Location Management (Quản lý vị trí kho), WIP/BTP Management (Quản lý WIP/BTP - bán thành phẩm/tồn tại công đoạn); kiểm tra hiện trường. | D7-D30 |
| Toản | TO Review (Rà soát) Data/Bravo (Dữ liệu/Bravo), Inventory Policy (Chính sách tồn kho), Transfer Management (Quản lý chuyển kho), DO Driven Production (Sản xuất theo DO). | Review (Rà soát) Inventory Policy (Chính sách tồn kho), Transfer Management (Quản lý chuyển kho), DO Driven Production (Sản xuất theo DO); kiểm tra dữ liệu và tính logic. | D7-D30 |
| Trinh | TO Review (Rà soát) Push-Pull Production (Sản xuất kéo-đẩy). | Review (Rà soát) Push-Pull Production (Sản xuất kéo-đẩy) và logic sản xuất kéo-đẩy. | D7-D30 |
| Thuỷ | Người ban hành được nêu trong một số quy trình. | Ban hành QT-01 S&OP Process (Quy trình S&OP) và QT-02 Forecast Management (Quản lý dự báo) theo đúng phân công trong luồng. | D7-D30 |
| Lộc | Phối hợp layout (sơ đồ mặt bằng) kho. | Cùng Thành + Cường hoàn thành Layout (Sơ đồ mặt bằng) GS1, Layout (Sơ đồ mặt bằng) GS5, Layout (Sơ đồ mặt bằng) GS6, có luồng vào/ra, vị trí BTP, TP, NVL. | D14 |
| Ban TO | Review (Rà soát), hỗ trợ, giám sát. | Không làm thay; review (rà soát), hỗ trợ, giám sát, phản biện logic, hỗ trợ tháo gỡ và theo dõi Action Plan (Kế hoạch hành động). | D7-D30 |
| CEO | Nghe báo cáo, phản biện, quyết định. | Nghe review (rà soát) D7, D14, D30; tập trung vào logic, KPI, OTIF, tồn kho, giảm chữa cháy/chen lệnh, khả thi triển khai. | D7/D14/D30 |

# 6. Re-Planning (Tái lập kế hoạch) - nội dung cần kiểm soát riêng

Re-Planning (Tái lập kế hoạch) được xác định là “trái tim” của APS. Hiện nay GSP đang Re-Planning (Tái lập kế hoạch) hàng ngày nhưng theo kiểu chữa cháy, thiếu đánh giá tác động, người phê duyệt, chi phí và KPI.

| Nội dung | Chi tiết theo luồng |
| --- | --- |
| Ví dụ Re-Planning (Tái lập kế hoạch) | Thứ 2 kế hoạch Samsung 100.000 hộp, Canon 50.000 hộp, Hanwha 30.000 hộp. Thứ 3 Canon cần giao sớm thêm 20.000 hộp, hoặc máy in số 3 hỏng, hoặc phôi GS1 chưa sang GS5, hoặc kho đầy. Khi kế hoạch cũ không chạy được nữa thì phải Re-Planning (Tái lập kế hoạch). |
| Hiện trạng | Sales (Kinh doanh) -> điện thoại -> Hưng -> chen lệnh -> xưởng. Không có đánh giá tác động, người phê duyệt, chi phí, KPI. Luồng nhận định 50% thời gian đang chữa cháy. |
| Mục tiêu D30 | Không phải “không Re-Planning (Tái lập kế hoạch)”, mà là mọi Re-Planning (Tái lập kế hoạch) đều có nguyên nhân, dữ liệu, người phê duyệt, chi phí, KPI và được ghi nhận trong hệ thống. |
| Vai trò mong muốn | Hưng chuyển từ “người chữa cháy” thành Production Controller (Điều phối sản xuất); Duy Mạnh làm đúng vai trò S&OP Lead (Trưởng S&OP), quản lý sự ổn định của toàn chuỗi cung ứng. |

## 6.1. Quy trình Re-Planning (Tái lập kế hoạch) mới

| Bước | Nội dung | Người/điểm kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| 1. Request (Yêu cầu thay đổi) | Người yêu cầu có thể là Sales (Kinh doanh), S&OP, nhà máy, kho hoặc CEO. | Ghi vào Re-Planning Log (Nhật ký tái lập kế hoạch). |
| 2. Impact Analysis (Phân tích tác động) | Hưng phải trả lời ảnh hưởng gì. Ví dụ Canon tăng 20.000 hộp làm Samsung trễ 1 ngày, OT tăng 30 triệu, kho tăng 20 pallet. | Hưng |
| 3. Decision (Phê duyệt) | Mức 1: < 20 triệu Hưng được quyết. Mức 2: 20-100 triệu Duy Mạnh duyệt. Mức 3: 100 triệu CEO duyệt. | Cần xác nhận lại cách hiểu mốc 100 triệu. |
| 4. Release (Ban hành kế hoạch mới) | Ban hành APS Version 1, APS Version 2, APS Version 3. | Hưng/APS |
| 5. Track (Theo dõi) | Đo xem kế hoạch đổi có hiệu quả không, có đúng không. | Hưng + Duy Mạnh + TO/PMO |

## 6.2. Các nhóm Re-Planning (Tái lập kế hoạch) phải đo và KPI

| Nhóm phải đo | Ví dụ trong luồng |
| --- | --- |
| Customer Change (Khách đổi) | Samsung, Canon, Hanwha. |
| Material Shortage (Thiếu NVL) | Giấy chưa về, mực chưa về. |
| Capacity Issue (Thiếu công suất) | Máy hỏng, thiếu người. |
| Inventory Issue (Vấn đề kho) | Kho đầy, kho hết phôi. |
| Data Issue (Lỗi dữ liệu) | BOM sai, tồn kho sai. |

| KPI | Mục tiêu nêu trong luồng |
| --- | --- |
| Re-Planning Frequency (Tần suất đổi kế hoạch) | < 10 lần/tuần |
| Emergency Order (Đơn hàng khẩn cấp) | < 5% |
| Plan Stability (Độ ổn định kế hoạch) | 90% |
| Forecast Accuracy (Độ chính xác dự báo) | 80% |

# 7. Câu hỏi CEO Review (Rà soát) và Deliverable (Đầu ra)

| Mốc | CEO tập trung hỏi/đầu ra cần có |
| --- | --- |
| D7 | Mỗi OC phải trình Current Process (Quy trình hiện tại), Pain Point (Điểm đau), Top 10 vấn đề, Root Cause (Nguyên nhân gốc), To-Be Process (Quy trình đề xuất) v0.1. Hưng + Duy Mạnh phải trình Top 50 lần chen lệnh gần nhất, phân loại nguyên nhân. |
| D14 | CEO hỏi 5 câu: Quy trình mới tốt hơn quy trình cũ ở đâu? Đo bằng KPI gì? Làm tăng OTIF bao nhiêu? Làm giảm tồn kho bao nhiêu? Làm giảm chữa cháy bao nhiêu? Nếu chưa trả lời được thì chưa triển khai. |
| D30 | Mỗi OC trình Before (Trước)/After (Sau), KPI Result (Kết quả KPI), ROI (Hiệu quả), đề xuất số hóa. Ban TO có 5 tài sản quản trị cốt lõi: Master Data (Dữ liệu chủ), SOP/Process (Quy trình chuẩn), Form & Report (Biểu mẫu và báo cáo), Inventory Policy (Chính sách tồn kho), APS Logic v1 (Logic APS phiên bản 1). |

# 8. Nội dung tin nhắn gửi nhóm - tóm tắt để triển khai

Tinh thần tin nhắn trong luồng cần giữ:

Chưa làm phần mềm trước; phải làm rõ dữ liệu, quy trình, Form, trách nhiệm và cách vận hành thực tế trước.

Khi chạy ổn định bằng Excel và thực tế hiện trường thì mới số hóa lên Bravo, APS, MES, WMS.

Mục tiêu D7-D30 không phải làm xong phần mềm, mà là xây nền tảng quản trị vận hành chuẩn cho GSP.

Phân công OC: S&OP - Duy Mạnh; APS - Thành; Kho/WMS - Luân; Data/Bravo - Hường; DO/Logistics - Ly.

D7: mỗi OC hoàn thành AS-IS Process (Quy trình hiện tại), Pain Point (Điểm đau), Top 10 vấn đề, Root Cause (Nguyên nhân gốc), TO-BE Process (Quy trình đề xuất) v0.1 (Quy trình đề xuất v0.1).

Hưng và Duy Mạnh trước Review (Rà soát) D7 phải tổng hợp Top 50 lần chen lệnh, đổi kế hoạch, chữa cháy gần nhất, phân loại theo Forecast Error (Sai dự báo), Data Error (Sai dữ liệu), BOM Error (Sai BOM), Material Shortage (Thiếu NVL), Machine Capacity (Thiếu công suất máy), Customer Change (Khách thay đổi), Internal Change (Thay đổi nội bộ).

D14: Pilot (Chạy thử) kho, S&OP, APS bằng Excel trước.

Nguyên tắc: làm từ thực tế hiện trường đi lên, làm từ dữ liệu thật đi lên, không làm tài liệu để cất tủ, không số hóa sự hỗn loạn, chuẩn hóa -> chạy thử -> đo lường -> hiệu chỉnh -> số hóa.

# 9. Lớp 3 - Giả định cần xác nhận

Người ban hành ngoài QT-01 và QT-02 chưa được nêu rõ trong luồng, nên cần CEO/TO xác nhận nếu muốn đưa vào chính thức.

Top 15 khách hàng, Top 50 lần chen lệnh, nhóm khách hàng A/B/C phải lấy từ dữ liệu thực tế; không tự điền khi chưa có số liệu.

Các KPI như Inventory Accuracy (Độ chính xác tồn kho) >= 98%, Forecast Accuracy (Độ chính xác dự báo) >= 80%, Re-Planning Frequency (Tần suất đổi kế hoạch) < 10 lần/tuần, Emergency Order (Đơn hàng khẩn cấp) < 5%, Plan Stability (Độ ổn định kế hoạch) 90% là mục tiêu được nêu trong luồng, cần xác nhận lại trước khi ban hành chính thức.

Mốc phê duyệt Re-Planning (Tái lập kế hoạch) “100 triệu CEO duyệt” cần xác nhận là bằng, trên hay từ 100 triệu.

Việc áp dụng D21 cho GS5, Samsung, Canon, Hanwha là phạm vi nêu trong luồng; nếu muốn đổi phạm vi cần có quyết định mới.

Danh sách kho GS1, GS5, GS6 và người phụ trách từng kho cần được chốt lại trong Data Owner Matrix (Ma trận chủ dữ liệu) khi triển khai.