TÓM TẮT LUỒNG CHAT DUYỆT HỦY HÀNG

Theo yêu cầu: chỉ sử dụng nội dung trong luồng chat/file được cung cấp

GSP Next 30 | Loss Management Report (Báo cáo quản trị tổn thất)

Nguyên tắc tổng hợp: • Chỉ tổng hợp nội dung đã xuất hiện trong luồng chat/file được cung cấp; không bổ sung dữ liệu ngoài luồng. • Không tự suy diễn, không bịa số liệu; số liệu chỉ ghi lại khi đã xuất hiện trong trao đổi. • Tách rõ 3 lớp: nội dung CEO đã nêu/chốt (Fact) – nội dung tư vấn/đề xuất – giả định cần xác nhận. • Thuật ngữ tiếng Anh giữ kèm nghĩa tiếng Việt (song ngữ) xuyên suốt bản tóm tắt.

# 1. Tóm tắt điều hành

Luồng chat xoay quanh việc chuyển cách xử lý “trình ký hủy hàng” sang quản trị tổn thất theo hướng kiểm soát nguyên nhân gốc và phòng ngừa tái diễn. Trọng tâm không phải đào bới toàn bộ dữ liệu quá khứ, mà là chặn phát sinh mới, làm Daily Management (Quản trị hàng ngày), Weekly Management (Quản trị hàng tuần), xây quy trình, dữ liệu, báo cáo, Owner và KPI trong GSP Next 30.

| Vấn đề đang nhìn thấy | Hướng xử lý trong luồng chat | Đích cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Tiếp tục tập trung vào “trình ký hủy” chỉ xử lý hậu quả. | Chuyển sang Loss Management Report (Báo cáo quản trị tổn thất). | Mỗi khoản hủy/tồn tuổi có nguyên nhân, Owner, CAPA và hành động phòng ngừa. |
| Dữ liệu cũ kéo dài, nhiều trường hợp không còn đủ thông tin để truy Root Cause (Nguyên nhân gốc). | Không dồn lực đào bới toàn bộ quá khứ; tập trung kiểm soát từ hôm nay. | Chặn phát sinh mới, làm đều theo ngày/tuần. |
| Kho quá tải, tồn kho tuổi/Aging khó kiểm soát. | Rà soát Aging Inventory Management (Quản lý hàng tồn tuổi), layout kho, phân khu, mã vị trí. | Hàng >60 ngày có Owner, hàng >90 ngày có kế hoạch xử lý, hàng >120 ngày trình phương án xử lý. |
| Thiếu chuẩn FC/PO/DO và điều kiện được sản xuất. | Sale, KHĐP, SCM, GĐNM rà soát quy định FC/PO/DO trong 07 ngày. | Không sản xuất ngoài PO/FC được duyệt; sale nói miệng/email chưa xác nhận không được coi là điều kiện sản xuất. |

# 2. Lớp 1 – Nội dung CEO đã nêu/chốt (Fact)

Các nội dung dưới đây được tổng hợp từ phần chỉ đạo/yêu cầu trong luồng chat, không bổ sung thông tin ngoài file.

| Nhóm nội dung | Fact (nội dung đã xuất hiện trong luồng) |
| --- | --- |
| Đổi mục tiêu xử lý | Không chỉ dừng ở việc duyệt hủy hàng; cần tìm nguyên nhân, khắc phục, phòng ngừa và sửa lại hệ thống làm việc. |
| Không đào bới quá khứ bằng mọi giá | Dữ liệu quá lâu, không ai còn biết đầy đủ; kho không thể chứa hàng lâu; không để dồn nhiều việc một lúc. |
| Cách làm mới | Phải làm hàng ngày, hàng tuần; đặt mục tiêu và KPI cho mọi người, đơn vị theo tuần/tháng. |
| Ban hành trong 07 ngày | GĐNM + KHĐP + Sale rà soát lại quy định, hướng dẫn để ban hành lại trong 1 tuần, ký quy trình/quy định mới. |
| Thiếu tiêu chuẩn thì phải xây | Nếu không có quy trình, quy định, hướng dẫn tham chiếu thì phải làm ngay trong 07 ngày. |
| Layout kho | Kho phải có Warehouse Layout (Sơ đồ kho) để quản lý, phân biệt, dễ tìm, dễ kiểm đếm; phải lập trong 07 ngày. |
| Biểu mẫu và dữ liệu | Nếu không có biểu mẫu, dữ liệu thu thập để quản lý, đánh giá, soát xét thì phải xây dựng kế hoạch và xây trong 07 ngày. |
| Owner/OC | Không có người chịu trách nhiệm thì coi như OC chưa làm. |
| KPI tháng 6 | Không hoàn thành các công việc trên, không đăng ký, không có tên thì không tính thưởng KPI tháng 6. |
| Ban TO | Đưa Ban TO vào hỗ trợ và giám sát tuân thủ. |
| Tên người liên quan trong bản chốt cuối | Lam, Hào, Thành chủ trì cùng Hiệu, Trường, Luân, Dũng Kho, Hưng, Quý, Ly; Ban TO gồm Hương, Toản, Lâm, C Loan, Trinh. |

# 3. Lớp 2 – Nội dung tư vấn/đề xuất trong luồng chat

Đây là phần giải pháp/tư vấn đã xuất hiện trong luồng chat để triển khai dần, không coi là dữ liệu đã chốt nếu chưa được CEO hoặc các đơn vị xác nhận.

## 3.1. Chuyển từ “Tờ trình xin hủy” sang “Loss Management Report (Báo cáo quản trị tổn thất)”

• Không dừng ở việc duyệt hủy.

• Mọi khoản hủy phải truy được Root Cause (Nguyên nhân gốc).

• Mọi Root Cause phải có CAPA (Corrective and Preventive Action/Khắc phục và Phòng ngừa).

• Mọi CAPA phải sửa SOP/ERP/APS/KPI.

• Không chấp nhận cùng một lỗi lặp lại quá 2 lần.

## 3.2. Bổ sung dữ liệu quản trị vào mẫu hủy hàng hiện tại

| Cột mới | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Nhóm nguyên nhân | FC sai, khách hủy, SX dư, lỗi chất lượng, đổi mẫu, tồn kho lâu. |
| Root Cause sơ bộ | Nguyên nhân gốc tạm thời. |
| Có SLA không | Có/Không/Chưa rõ. |
| Có PO/FC không | PO, FC, DO, verbal. |
| OC chịu trách nhiệm | Sale/SCM/KHĐP/SX/QA/Kho. |
| Hành động khắc phục | Xử lý lô hàng hiện tại. |
| Hành động phòng ngừa | Việc phải sửa để không lặp lại. |
| Deadline & trạng thái | Open/Done/Overdue. |

## 3.3. Ngưỡng xử lý theo giá trị khoản hủy

| Giá trị khoản hủy | Yêu cầu xử lý |
| --- | --- |
| Dưới 10 triệu | Chỉ phân loại nguyên nhân. |
| 10–50 triệu | Có Root Cause sơ bộ + CAPA. |
| Trên 50 triệu | Bắt buộc làm A3 Report (Báo cáo A3). |

## 3.4. Freeze Window (Cửa sổ đóng băng kế hoạch) và SLA

Trong luồng chat, Freeze Window (Cửa sổ đóng băng kế hoạch) được nêu là cơ chế hạn chế thay đổi lệnh sản xuất, mua hàng và vật tư trong một khoảng thời gian trước ngày sản xuất/giao hàng. Nội dung này được gắn với APS (Advanced Planning & Scheduling/Lập kế hoạch và điều độ nâng cao) và S&OP (Sales & Operations Planning/Hoạch định bán hàng và vận hành).

| Vùng | Khoảng thời gian | Cách kiểm soát đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Frozen Zone (Vùng đóng băng) | 0–14 ngày | Không thay đổi hoặc chỉ tăng, không giảm. |
| Slushy Zone (Vùng hạn chế) | 15–30 ngày | Được thay đổi ±20%. |
| Liquid Zone (Vùng linh hoạt) | 31–90 ngày | Cho phép thay đổi tự do, dùng để dự báo FC. |

| Loại hàng/khách hàng | Freeze Window đề xuất trong luồng |
| --- | --- |
| Samsung carton | 14 ngày |
| Canon | 21 ngày |
| Hanwa | 14 ngày |
| Nội địa | 7 ngày |
| Túi giấy GS6 | 21 ngày |

Lưu ý trong luồng chat: Freeze Window không chỉ là quy định nội bộ nhà máy, mà nên gắn với SLA (Service Level Agreement/Thỏa thuận mức độ dịch vụ) hoặc Commercial Agreement (Thỏa thuận thương mại).

## 3.5. Phân nhóm khách hàng theo SLA/FC/PO

| Nhóm | Mô hình trong luồng | Cách vận hành đề xuất |
| --- | --- | --- |
| A | Có SLA + Freeze Window | APS đầy đủ, Freeze Window, S&OP. |
| B | Có FC nhưng chưa có SLA | Yêu cầu ký SLA trong 90 ngày; BD + SCM + Sale làm. |
| C | Chỉ có PO | Make To Order (Sản xuất theo đơn), không sản xuất theo FC. |
| D | Không FC, không PO ổn định | Báo giá cao hơn hoặc loại bỏ dần. |

# 4. Lộ trình triển khai theo thời gian

| Mốc | Mục tiêu | Việc cần làm | Đầu ra/KPI trong luồng |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 ngày đầu | Dừng tạo thêm hàng hủy mới; không phân tích hết 925 triệu đã hủy. | Phân loại nhanh: Nhóm A đã hủy/đóng hồ sơ; Nhóm B còn tồn kho có thể bán/tái sử dụng; Nhóm C nguy cơ thành Aging. Rà soát quy định Aging Inventory, FC/PO/DO, layout kho, biểu mẫu dữ liệu. | Quy trình/quy định/hướng dẫn; layout hiện trạng và mục tiêu; danh mục biểu mẫu/dữ liệu; Owner/Deadline/Kết quả đầu ra. |
| Hàng tuần | Weekly Inventory Review (Họp rà soát tồn kho tuần). | Xem hàng >60 ngày, hàng nguy cơ >90 ngày, hàng phát sinh mới trong tuần, kế hoạch xử lý và Owner. | 100% Aging được cảnh báo; 100% Aging có Owner; CAPA quá hạn được theo dõi. |
| Tháng 6–7 | KPI tập trung vào kiểm soát phát sinh mới, chưa KPI theo tiền hủy. | Sale theo Aging theo khách hàng và Forecast Accuracy. KHĐP không phát hành lệnh vượt PO/FC được duyệt. GĐNM không sản xuất dư ngoài kế hoạch. Kho cảnh báo Aging và gắn Owner. | Không phát sinh hàng tồn tuổi không có Owner; không sản xuất ngoài kiểm soát. |
| Tháng 7 | Pareto và chọn vấn đề lớn. | Top 10 khoản hủy, Top 10 Aging, Top 10 khách hàng, Top 5 Root Cause; chọn 5 case lớn để làm A3. | Có 5 case lớn được làm sâu theo A3 Report. |
| Tháng 8 | Sửa hệ thống thật. | Từ Root Cause dẫn đến sửa SOP, ERP/Bravo, APS, Dashboard, KPI. | Mỗi nguyên nhân gốc có hành động sửa hệ thống cụ thể. |
| Tháng 9 | Gắn KPI sau khi có dữ liệu 3 tháng. | Gắn KPI theo CAPA đúng hạn, lỗi lặp lại, Aging >90 ngày, SX không PO/FC, khách không SLA. | Không cho lỗi lặp lại lần 3. |

# 5. Gói việc bắt buộc trong 07 ngày

| Nhóm việc | Owner/OC nêu trong bản chốt | Phạm vi rà soát | Đầu ra yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy trình/quy định/hướng dẫn | Lam, Hào, Thành chủ trì cùng Hiệu, Trường, Luân, Dũng Kho, Hưng, Quý, Ly. | Aging Inventory, FC, PO, DO, lập kế hoạch, sản xuất, quản lý tồn kho, xử lý hàng chậm luân chuyển, xử lý hàng hủy. | SOP (Quy trình), Regulation (Quy định), Work Instruction (Hướng dẫn công việc) được sửa đổi hoặc ban hành mới nếu thiếu/không phù hợp. |
| Layout kho | Luân, Dũng Kho chủ trì cùng Hiệu, Trường, Lam, Hào và các bộ phận liên quan. | Layout kho, phân khu, mã vị trí, khu NVL, BTP, TP, Aging, NG, chờ xử lý. | Layout hiện trạng, layout mục tiêu, kế hoạch triển khai, danh sách bất cập cần xử lý. |
| Biểu mẫu/dữ liệu/báo cáo | Các đơn vị quản lý liên quan; mọi báo cáo phải có Owner. | Biểu mẫu thu thập dữ liệu, checklist, dashboard, báo cáo ngày/tuần/tháng. | Danh mục quản trị và kế hoạch xây dựng trong 07 ngày. |
| Owner/OC | GĐNM, KHĐP, Sale, SCM, Kho. | Toàn bộ công việc thuộc phạm vi phụ trách. | Owner/OC, Co-Owner nếu cần, Deadline, kết quả đầu ra. |
| Ban TO | Hương, Toản, Lâm, C Loan, Trinh. | Hỗ trợ, giám sát, phản biện, thúc đẩy thực hiện. | Action Log, review chất lượng đầu ra, kiểm tra hiện trường, báo cáo PMO và CEO trường hợp chậm/không thực hiện. |

# 6. KPI và nguyên tắc thưởng tháng 6

| Đối tượng | KPI/hành vi cần kiểm soát | Ghi chú trong luồng |
| --- | --- | --- |
| Sale | Aging Inventory (Tồn kho tuổi) theo khách hàng phụ trách; Forecast Accuracy (Độ chính xác dự báo). | Tập trung kiểm soát phát sinh mới. |
| KHĐP | Không phát hành lệnh vượt PO/FC được duyệt; Aging phát sinh mới. | Không sản xuất ngoài điều kiện được duyệt. |
| GĐNM | Không sản xuất dư ngoài kế hoạch được duyệt; kiểm soát BTP tồn lâu. | Không sản xuất dư lệnh. |
| Kho | 100% Aging được cảnh báo; 100% Aging có Owner. | Hàng >60 ngày phải có Owner. |
| Cá nhân/đơn vị tham gia GSP Next 30 | Đăng ký, nhận Owner/OC, lập kế hoạch, xây quy trình/quy định/biểu mẫu được giao, hoàn thành đúng hạn. | Không đăng ký/không nhận Owner/không hoàn thành đầu việc nền tảng thì không đưa vào danh sách xét thưởng KPI tháng 6. |

# 7. Lớp 3 – Giả định/vấn đề cần xác nhận

| Nội dung cần xác nhận | Lý do cần xác nhận | Đơn vị/người cần xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Freeze Window cụ thể theo từng khách/nhóm hàng. | Trong luồng có đề xuất số ngày, nhưng cần đàm phán/đối chiếu SLA thực tế. | BD/Sale/SCM/KHĐP/GĐNM. |
| Tình trạng SLA của từng khách hàng. | Cần phân nhóm A/B/C/D và xác định khách có SLA, chưa có Freeze Window, không SLA, khách vi phạm SLA hay GSP vi phạm SLA. | BD/Sale/SCM. |
| Quy định điều kiện được sản xuất theo PO/FC/DO. | Cần chốt rõ trường hợp được sản xuất, giới hạn theo FC đã duyệt, trường hợp cần phê duyệt đặc biệt. | KHĐP/Sale/SCM/GĐNM. |
| Danh sách Owner/OC cho hàng tồn tuổi và các đầu việc nền tảng. | Không có Owner thì coi như chưa quản lý/chưa làm. | GĐNM/KHĐP/Sale/SCM/Kho. |
| Layout hiện trạng và layout mục tiêu từng kho GS1, GS5, GS6. | Luồng chat yêu cầu hoàn thành trong 07 ngày nhưng chưa có bản layout trong file. | Luân/Dũng Kho/GĐNM/các bộ phận liên quan. |
| Danh mục biểu mẫu, dashboard, báo cáo ngày/tuần/tháng hiện có và thiếu. | Cần biết cái nào đã có, cái nào phải xây trong 07 ngày. | Ban TO và các đơn vị vận hành. |
| Cơ chế đánh KPI tháng 6 chi tiết. | Luồng chat nêu nguyên tắc không đưa vào danh sách xét thưởng, nhưng cần quy định cách ghi nhận/đánh giá cụ thể. | PMO/CEO/Ban TO/HR nếu có liên quan. |

# 8. Thuật ngữ song ngữ dùng trong bản tóm tắt

| Thuật ngữ | Diễn giải trong bối cảnh luồng chat |
| --- | --- |
| Operating System (Hệ thống vận hành) | Hệ thống quy trình, dữ liệu, báo cáo, Owner, KPI, tuân thủ để vận hành không chỉ theo xử lý sự vụ. |
| Loss Management Report (Báo cáo quản trị tổn thất) | Cách gọi mới thay cho “tờ trình xin hủy”, tập trung vào nguyên nhân và phòng ngừa. |
| Root Cause (Nguyên nhân gốc) | Nguyên nhân sâu khiến phát sinh hủy hàng/tồn tuổi, không chỉ mô tả hiện tượng. |
| CAPA (Khắc phục và Phòng ngừa) | Hành động xử lý hiện tại và hành động để lỗi không lặp lại. |
| SOP (Quy trình vận hành) | Quy trình chuẩn cần ban hành/sửa đổi nếu thiếu hoặc không còn phù hợp. |
| APS (Lập kế hoạch và điều độ nâng cao) | Hệ thống/cơ chế lập kế hoạch nâng cao, có thể dùng để khóa lệnh, cảnh báo và kiểm soát thay đổi. |
| S&OP (Hoạch định bán hàng và vận hành) | Cơ chế phối hợp giữa bán hàng và vận hành dựa trên dự báo/nhu cầu. |
| SLA (Thỏa thuận mức độ dịch vụ) | Thỏa thuận với khách về cam kết dịch vụ, FC/PO, Freeze Window, trách nhiệm khi thay đổi. |
| Freeze Window (Cửa sổ đóng băng kế hoạch) | Khoảng thời gian không cho phép hoặc hạn chế thay đổi lệnh sản xuất/mua hàng/vật tư. |
| Aging Inventory (Tồn kho tuổi) | Hàng tồn theo tuổi, cần phân loại xanh/vàng/cam/đỏ và có Owner. |
| Owner/OC (Người chịu trách nhiệm) | Người chịu trách nhiệm chính cho công việc, khoản tồn hoặc hành động xử lý. |
| Weekly Inventory Review (Họp rà soát tồn kho tuần) | Cuộc họp tuần để xem hàng >60 ngày, nguy cơ >90 ngày, hàng phát sinh mới và Owner xử lý. |
| Action Log (Danh sách hành động) | Danh sách các việc cần làm, Owner, deadline, trạng thái và báo cáo tiến độ. |
| Compliance (Tuân thủ) | Việc thực hiện đúng quy trình, quy định, biểu mẫu, kế hoạch đã ban hành. |

# 9. Bản tin nhắn chốt triển khai có thể gửi nhóm

Anh/chị/em,

Qua rà soát các báo cáo huỷ hàng, tồn kho và tình hình vận hành hiện nay tại GS1, GS5, GS6, tôi nhận thấy nếu tiếp tục tập trung vào việc trình ký huỷ hàng thì chúng ta chỉ đang xử lý hậu quả. Mục tiêu của GSP Next 30 là xây dựng Operating System (Hệ thống vận hành), kiểm soát phát sinh từ gốc và phòng ngừa tái diễn.

Dữ liệu quá khứ đã kéo dài nhiều tháng, nhiều trường hợp không còn đủ thông tin để truy tìm đầy đủ Root Cause (Nguyên nhân gốc). Vì vậy, giai đoạn này không tập trung đào bới toàn bộ quá khứ, mà tập trung xây nền tảng quản trị để kiểm soát từ hôm nay trở đi.

Trong 07 ngày tới, Lam, Hào, Thành chủ trì cùng Hiệu, Trường, Luân, Dũng Kho, Hưng, Quý, Ly rà soát và ban hành/sửa đổi các quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến Aging Inventory Management (Quản lý hàng tồn tuổi), Forecast/FC (Dự báo), PO (Đơn đặt hàng), DO (Lệnh giao hàng), lập kế hoạch, sản xuất, quản lý tồn kho, xử lý hàng chậm luân chuyển và xử lý hàng hủy.

Luân, Dũng Kho chủ trì cùng Hiệu, Trường, Lam, Hào và các bộ phận liên quan rà soát Warehouse Layout (Sơ đồ kho): phân khu, mã vị trí, khu NVL, BTP, TP, Aging, NG, chờ xử lý. Đầu ra gồm layout hiện trạng, layout mục tiêu, kế hoạch triển khai và danh sách bất cập cần xử lý.

Nếu chưa có biểu mẫu, checklist, dashboard, báo cáo ngày/tuần/tháng thì phải lập danh mục quản trị và kế hoạch xây dựng trong 07 ngày. Không quản lý bằng cảm tính; mọi đánh giá phải có dữ liệu, mọi dữ liệu phải có nguồn thu thập, mọi báo cáo phải có Owner (Người chịu trách nhiệm).

Từ nay áp dụng nguyên tắc: Không có Owner = chưa quản lý; không có tên người chịu trách nhiệm = công việc chưa được giao; không có Deadline (Hạn hoàn thành) = chưa phải kế hoạch; không có báo cáo tiến độ = chưa thực hiện.

Từ tuần tới triển khai Weekly Inventory Review (Họp rà soát tồn kho tuần) với Sale, KHĐP, SCM, Kho, GĐNM, QA. Nội dung tập trung vào hàng >60 ngày, hàng nguy cơ >90 ngày, hàng phát sinh mới trong tuần, kế hoạch xử lý và Owner. Không họp để giải thích quá khứ, tập trung hành động cho tuần tiếp theo.

Các nội dung trên là điều kiện bắt buộc tham gia chương trình GSP Next 30. Cá nhân/đơn vị không đăng ký, không nhận Owner/OC, không lập kế hoạch, không xây dựng quy trình/quy định/biểu mẫu được giao hoặc không hoàn thành đầu việc nền tảng đúng hạn thì không đưa vào danh sách xét thưởng KPI tháng 6.

Ban TO gồm Hương, Toản, Lâm, C Loan, Trinh có trách nhiệm hỗ trợ xây dựng quy trình, quy định, biểu mẫu; chuẩn hoá dữ liệu; hỗ trợ KPI, Dashboard; đào tạo/hướng dẫn; review chất lượng đầu ra; kiểm tra Gemba (Hiện trường); giám sát tuân thủ; theo dõi Action Log (Danh sách hành động) và báo cáo PMO/CEO các trường hợp chậm tiến độ hoặc không thực hiện.

Ban TO không làm thay. Ban TO hỗ trợ, giám sát, phản biện và thúc đẩy thực hiện. Mục tiêu 30 ngày đầu tiên không phải hoàn hảo, mà là xây được nền móng quản trị cơ bản: Process (Quy trình) → Data (Dữ liệu) → Report (Báo cáo) → Owner (Người chịu trách nhiệm) → KPI → Compliance (Tuân thủ). Làm đến đâu chuẩn hóa đến đó, số hóa đến đó, đào tạo đến đó.

Nguồn tổng hợp: File “Luồng chat duyệt hủy hàng.docx” do người dùng cung cấp trong cuộc trò chuyện.